## Controle
Status | Temas | Épicos | Stories | Critérios
Aguardando | 1 | 1 | 0 | 31
Aceito | 2 | 3 | 9 | 0
Em Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 0
Completo | 0 | 0 | 0 | 0
Em Testes | 0 | 0 | 0 | 0
Pronto | 0 | 0 | 0 | 0

## Temas
ID | Cod | Nome | Status
1 | T1 | Acesso | Aceito
2 | T2 | Opções Gerais | Aceito
3 | T3 | Videos | Aguardando

## Epicos
Tema | ID | Cod | Nome | Status
T1 | 1 | T1 - EP1 | Acesso aos Módulos | Aceito
T2 | 1 | T2 - EP1 | Gerenciar Idiomas | Aceito
T2 | 2 | T2 - EP2 | Gerenciar Gêneros | Aceito
T3 | 1 | T3 - EP1 | Gerenciar Filmes | Aguardando

## Story
Épico | ID | Cód | Nome | Status
T1 - EP1 | 1 | T1 - EP1 - EU1 | Tela Principal | Aceito
T2 - EP1 | 1 | T2 - EP1 - EU1 | Mostrar Idiomas | Aceito
T2 - EP1 | 2 | T2 - EP1 - EU2 | Cadastrar Idiomas | Aceito
T2 - EP1 | 3 | T2 - EP1 - EU3 | Editar Idiomas | Aceito
T2 - EP1 | 4 | T2 - EP1 - EU4 | Excluir Idiomas | Aceito
T2 - EP2 | 1 | T2 - EP2 - EU1 | Mostrar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 2 | T2 - EP2 - EU2 | Cadastrar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 3 | T2 - EP2 - EU3 | Editar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 4 | T2 - EP2 - EU4 | Excluir Gêneros | Aceito

## Tasks
User Story | ID | Cod | Nome | Status
T1 - EP1 - EU1 | 1 | T1 - EP1 - EU1 - C1 | Acessar a tela principal | Aguardando
T2 - EP1 - EU1 | 1 | T2 - EP1 - EU1 - C1 | Mostrar Idiomas | Aguardando
T2 - EP1 - EU1 | 2 | T2 - EP1 - EU1 - C2 | Mostrar Idiomas - Sem Idiomas Cadastrados | Aguardando
T2 - EP1 - EU1 | 3 | T2 - EP1 - EU1 - C3 | Mostrar Idiomas – Busca de Idiomas | Aguardando
T2 - EP1 - EU1 | 4 | T2 - EP1 - EU1 - C4 | Mostrar Idiomas – Busca de Idiomas – Sem Idiomas correspondentes | Aguardando
T2 - EP1 - EU2 | 1 | T2 - EP1 - EU2 - C1 | Cadastrar Idiomas - Abrir tela “Novo Idioma” | Aguardando
T2 - EP1 - EU2 | 2 | T2 - EP1 - EU2 - C2 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” | Aguardando
T2 - EP1 - EU2 | 3 | T2 - EP1 - EU2 - C3 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP1 - EU2 | 4 | T2 - EP1 - EU2 - C4 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” – Idioma já existe | Aguardando
T2 - EP1 - EU3 | 1 | T2 - EP1 - EU3 - C1 | Editar Idiomas - Abrir tela “Editar Idioma” | Aguardando
T2 - EP1 - EU3 | 2 | T2 - EP1 - EU3 - C2 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado | Aguardando
T2 - EP1 - EU3 | 3 | T2 - EP1 - EU3 - C3 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP1 - EU3 | 4 | T2 - EP1 - EU3 - C4 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado – Idioma usado em outros cadastros | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 1 | T2 - EP1 - EU4 - C1 | Excluir Idiomas - Abrir tela “Excluir Idioma” | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 2 | T2 - EP1 - EU4 - C2 | Excluir Idiomas – Opção Sim | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 3 | T2 - EP1 - EU4 - C3 | Excluir Idiomas – Opção Sim – Idioma já usado no sistema | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 1 | T2 - EP2 - EU1 - C1 | Mostrar Gêneros | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 2 | T2 - EP2 - EU1 - C2 | Mostrar Gêneros – Sem Gêneros Cadastrados | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 3 | T2 - EP2 - EU1 - C3 | Mostrar Gêneros – Busca de Gêneros | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 4 | T2 - EP2 - EU1 - C4 | Mostrar Gêneros – Busca de Gêneros – Sem Gêneros correspondentes | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 1 | T2 - EP2 - EU2 - C1 | Cadastrar Gêneros - Abrir tela “Novo Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 2 | T2 - EP2 - EU2 - C2 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 3 | T2 - EP2 - EU2 - C3 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 4 | T2 - EP2 - EU2 - C4 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” – Gênero já existe | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 1 | T2 - EP2 - EU3 - C1 | Editar Gêneros - Abrir tela “Editar Gêneros” | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 2 | T2 - EP2 - EU3 - C2 | Editar Gêneros - Salvar Gênero editado | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 3 | T2 - EP2 - EU3 - C3 | Editar Gêneros - Salvar gênero editado – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 4 | T2 - EP2 - EU3 - C4 | Editar Gêneros - Salvar gênero editado – Gênero usado em outros cadastros | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 1 | T2 - EP2 - EU4 - C1 | Excluir Gêneros – Abrir tela “Excluir Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 2 | T2 - EP2 - EU4 - C2 | Excluir Gêneros – Opção Sim | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 3 | T2 - EP2 - EU4 - C3 | Excluir Gêneros – Opção Sim – Gênero já usado no sistema | Aguardando

## Status
Aguardando | 0
Aceito | 1
Em Desenvolvimento | 2
Completo | 3
Em Testes | 4
Pronto | 5