## Controle
Status | Temas | Épicos | Stories | Critérios
Aguardando | 0 | 0 | 0 | 58
Aceito | 1 | 2 | 8 | 0
Em Desenvolvimento | 1 | 1 | 2 | 0
Completo | 1 | 1 | 3 | 15
Em Testes | 0 | 0 | 0 | 0
Pronto | 0 | 0 | 0 | 0

## Temas
ID | Cod | Nome | Status
1 | T1 | Acesso | Completo
2 | T2 | Opções Gerais | Em Desenvolvimento
3 | T3 | Videos | Aceito

## Epicos
Tema | ID | Cod | Nome | Status
T1 | 1 | T1 - EP1 | Acesso aos Módulos | Completo
T2 | 1 | T2 - EP1 | Gerenciar Idiomas | Em Desenvolvimento
T2 | 2 | T2 - EP2 | Gerenciar Gêneros | Aceito
T3 | 1 | T3 - EP1 | Gerenciar Filmes | Aceito

## Story
Épico | ID | Cód | Nome | Status
T1 - EP1 | 1 | T1 - EP1 - EU1 | Tela Principal | Completo
T2 - EP1 | 1 | T2 - EP1 - EU1 | Mostrar Idiomas | Completo
T2 - EP1 | 2 | T2 - EP1 - EU2 | Cadastrar Idiomas | Completo
T2 - EP1 | 3 | T2 - EP1 - EU3 | Editar Idiomas | Em Desenvolvimento
T2 - EP1 | 4 | T2 - EP1 - EU4 | Excluir Idiomas | Em Desenvolvimento
T2 - EP2 | 1 | T2 - EP2 - EU1 | Mostrar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 2 | T2 - EP2 - EU2 | Cadastrar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 3 | T2 - EP2 - EU3 | Editar Gêneros | Aceito
T2 - EP2 | 4 | T2 - EP2 - EU4 | Excluir Gêneros | Aceito
T3 - EP1 | 1 | T3 - EP1 - EU1 | Mostrar Filmes | Aceito
T3 - EP1 | 2 | T3 - EP1 - EU2 | Cadastrar Filmes | Aceito
T3 - EP1 | 3 | T3 - EP1 - EU3 | Editar Filmes | Aceito
T3 - EP1 | 4 | T3 - EP1 - EU4 | Excluir Filmes | Aceito

## Tasks
User Story | ID | Cod | Nome | Status
T1 - EP1 - EU1 | 1 | T1 - EP1 - EU1 - C1 | Tela principal – Acesso | Completo
T1 - EP1 - EU1 | 2 | T1 - EP1 - EU1 - C2 | Tela principal – Abre a tela de gêneros | Completo
T1 - EP1 - EU1 | 3 | T1 - EP1 - EU1 - C3 | Tela principal – Abre a tela de Idiomas | Completo
T1 - EP1 - EU1 | 4 | T1 - EP1 - EU1 - C4 | Tela principal – Abre a tela de Filmes | Completo
T2 - EP1 - EU1 | 1 | T2 - EP1 - EU1 - C1 | Mostrar Idiomas | Completo
T2 - EP1 - EU1 | 2 | T2 - EP1 - EU1 - C2 | Mostrar Idiomas - Sem Idiomas Cadastrados | Completo
T2 - EP1 - EU1 | 3 | T2 - EP1 - EU1 - C3 | Mostrar Idiomas – Busca de Idiomas | Completo
T2 - EP1 - EU1 | 4 | T2 - EP1 - EU1 - C4 | Mostrar Idiomas – Busca de Idiomas – Sem Idiomas correspondentes | Completo
T2 - EP1 - EU2 | 1 | T2 - EP1 - EU2 - C1 | Cadastrar Idiomas - Abrir tela “Novo Idioma” | Completo
T2 - EP1 - EU2 | 2 | T2 - EP1 - EU2 - C2 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” | Completo
T2 - EP1 - EU2 | 3 | T2 - EP1 - EU2 - C3 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” – Campos Obrigatórios | Completo
T2 - EP1 - EU2 | 4 | T2 - EP1 - EU2 - C4 | Cadastrar Idiomas - Salvar “Novo Idioma” – Idioma já existe | Completo
T2 - EP1 - EU3 | 1 | T2 - EP1 - EU3 - C1 | Editar Idiomas - Abrir tela “Editar Idioma” | Completo
T2 - EP1 - EU3 | 2 | T2 - EP1 - EU3 - C2 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado | Completo
T2 - EP1 - EU3 | 3 | T2 - EP1 - EU3 - C3 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado – Campos Obrigatórios | Completo
T2 - EP1 - EU3 | 4 | T2 - EP1 - EU3 - C4 | Editar Idiomas - Salvar idioma editado – Idioma usado em outros cadastros | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 1 | T2 - EP1 - EU4 - C1 | Excluir Idiomas - Abrir tela “Excluir Idioma” | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 2 | T2 - EP1 - EU4 - C2 | Excluir Idiomas – Opção Sim | Aguardando
T2 - EP1 - EU4 | 3 | T2 - EP1 - EU4 - C3 | Excluir Idiomas – Opção Sim – Idioma já usado no sistema | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 1 | T2 - EP2 - EU1 - C1 | Mostrar Gêneros | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 2 | T2 - EP2 - EU1 - C2 | Mostrar Gêneros – Sem Gêneros Cadastrados | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 3 | T2 - EP2 - EU1 - C3 | Mostrar Gêneros – Busca de Gêneros | Aguardando
T2 - EP2 - EU1 | 4 | T2 - EP2 - EU1 - C4 | Mostrar Gêneros – Busca de Gêneros – Sem Gêneros correspondentes | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 1 | T2 - EP2 - EU2 - C1 | Cadastrar Gêneros - Abrir tela “Novo Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 2 | T2 - EP2 - EU2 - C2 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 3 | T2 - EP2 - EU2 - C3 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP2 - EU2 | 4 | T2 - EP2 - EU2 - C4 | Cadastrar Gêneros - Salvar “Novo Gênero” – Gênero já existe | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 1 | T2 - EP2 - EU3 - C1 | Editar Gêneros - Abrir tela “Editar Gêneros” | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 2 | T2 - EP2 - EU3 - C2 | Editar Gêneros - Salvar Gênero editado | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 3 | T2 - EP2 - EU3 - C3 | Editar Gêneros - Salvar gênero editado – Campos Obrigatórios | Aguardando
T2 - EP2 - EU3 | 4 | T2 - EP2 - EU3 - C4 | Editar Gêneros - Salvar gênero editado – Gênero usado em outros cadastros | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 1 | T2 - EP2 - EU4 - C1 | Excluir Gêneros – Abrir tela “Excluir Gênero” | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 2 | T2 - EP2 - EU4 - C2 | Excluir Gêneros – Opção Sim | Aguardando
T2 - EP2 - EU4 | 3 | T2 - EP2 - EU4 - C3 | Excluir Gêneros – Opção Sim – Gênero já usado no sistema | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 1 | T3 - EP1 - EU1 - C1 | Mostrar Filmes – Abrir Tela | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 2 | T3 - EP1 - EU1 - C2 | Mostrar Filmes – Sem filmes cadastrados | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 3 | T3 - EP1 - EU1 - C3 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Nome | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 4 | T3 - EP1 - EU1 - C4 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Nome – Menos de três letras | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 5 | T3 - EP1 - EU1 - C5 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Nome – Sem Filmes Correspondentes | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 6 | T3 - EP1 - EU1 - C6 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Gênero | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 7 | T3 - EP1 - EU1 - C7 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Gênero – Menos de três letras | Aguardando
T3 - EP1 - EU1 | 8 | T3 - EP1 - EU1 - C8 | Mostrar Filmes – Buscar Filmes – Por Gênero – Sem Filmes Correspondentes | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 1 | T3 - EP1 - EU2 - C1 | Cadastrar Filmes – Abrir Tela | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 2 | T3 - EP1 - EU2 - C2 | Cadastrar Filmes – Adicionar Nome do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 3 | T3 - EP1 - EU2 - C3 | Cadastrar Filmes – Adicionar Nome do Filme já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 4 | T3 - EP1 - EU2 - C4 | Cadastrar Filmes – Remover Nome do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 5 | T3 - EP1 - EU2 - C5 | Cadastrar Filmes – Adicionar Idioma do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 6 | T3 - EP1 - EU2 - C6 | Cadastrar Filmes – Adicionar Idioma já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 7 | T3 - EP1 - EU2 - C7 | Cadastrar Filmes – Remover Idioma do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 8 | T3 - EP1 - EU2 - C8 | Cadastrar Filmes – Adicionar Gênero do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 9 | T3 - EP1 - EU2 - C9 | Cadastrar Filmes – Adicionar Gênero já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 10 | T3 - EP1 - EU2 - C10 | Cadastrar Filmes – Remover Gênero do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 11 | T3 - EP1 - EU2 - C11 | Cadastrar Filmes – Salvar Filmes | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 12 | T3 - EP1 - EU2 - C12 | Cadastrar Filmes – Salvar Filmes – Campos obrigatórios | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 13 | T3 - EP1 - EU2 - C13 | Cadastrar Filmes – Salvar Filmes – Filme já existe | Aguardando
T3 - EP1 - EU2 | 14 | T3 - EP1 - EU2 - C14 | Cadastrar Filmes – Salvar Filmes – Filme já existe – Opção Sim | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 1 | T3 - EP1 - EU3 - C1 | Editar Filmes – Abrir Edição | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 2 | T3 - EP1 - EU3 - C2 | Editar Filmes – Adicionar Nome do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 3 | T3 - EP1 - EU3 - C3 | Editar Filmes – Adicionar Nome do Filme já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 4 | T3 - EP1 - EU3 - C4 | Editar Filmes – Remover Nome do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 5 | T3 - EP1 - EU3 - C5 | Editar Filmes – Remover Nome do Filme – Nome Principal | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 6 | T3 - EP1 - EU3 - C6 | Editar Filmes – Adicionar Idioma do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 7 | T3 - EP1 - EU3 - C7 | Editar Filmes – Adicionar Idioma já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 8 | T3 - EP1 - EU3 - C8 | Editar Filmes – Remover Idioma do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 9 | T3 - EP1 - EU3 - C9 | Editar Filmes – Adicionar Gênero do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 10 | T3 - EP1 - EU3 - C10 | Editar Filmes – Adicionar Gênero já existente | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 11 | T3 - EP1 - EU3 - C11 | Editar Filmes – Remover Gênero do Filme | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 12 | T3 - EP1 - EU3 - C12 | Editar Filmes – Salvar Filmes | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 13 | T3 - EP1 - EU3 - C13 | Editar Filmes – Salvar Filmes – Campos obrigatórios | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 14 | T3 - EP1 - EU3 - C14 | Editar Filmes – Salvar Filmes – Filme já existe | Aguardando
T3 - EP1 - EU3 | 15 | T3 - EP1 - EU3 - C15 | Editar Filmes – Salvar Filmes – Filme já existe – Opção Sim | Aguardando
T3 - EP1 - EU4 | 1 | T3 - EP1 - EU4 - C1 | Excluir Filmes – Confirmação de exclusão | Aguardando
T3 - EP1 - EU4 | 2 | T3 - EP1 - EU4 - C2 | Excluir Filmes – Opção Sim | Aguardando

## Status
Aguardando | 0
Aceito | 1
Em Desenvolvimento | 2
Completo | 3
Em Testes | 4
Pronto | 5